## Sheet1
# | Area | Finding | % Current | Impact | Action | Owner | Timeline
1 | Request fullfilment Management | Metrics not tracked (SLA %, cycle time) | CRITICAL | Cannot measure performance, justify resources | Setup dashboard tracking 5 key metrics
2 | Request fullfilment Management | NO quality & CSAT measurement | CRITICAL | Don't know if users happy or quality good | Create CSAT survey, quality metrics
3 | Request fullfilment Management | Weak ITSM integration (all manual) | CRITICAL | Cannot do impact analysis, leverage data | Auto-link incidents/changes, CMDB update
4 | Request fullfilment Management | NO formal service review | CRITICAL | Problems repeat, trends not identified | Setup monthly review with bottleneck analysis
5 | Request fullfilment Management | Weak user engagement (25%) | HIGH | Users don't know SLA, no feedback channel | Communicate SLA clearly, setup feedback
6 | Request fullfilment Management | NO business service mapping (25%) | HIGH | Cannot prioritize by business impact | Map requests to services, improve prioritization
7 | Incident | Incident Manager role not defined | CRITICAL | No one owns IM quality | Define & assign Incident Manager role + responsibilities
8 | Incident | SLA not approved per severity (P1-P4) | CRITICAL | No resolution target → cannot measure performance | Define SLA per severity, get approval
9 | Incident | Escalation path ad-hoc, not formal | CRITICAL | Incidents escalate slowly → delayed resolution | Create escalation matrix by severity/type
10 | Incident | Workflow automation 0% - all manual | HIGH | Manual work = 80% admin time → slow response | Setup auto incident creation, auto-assign, priority
11 | Incident | ITSM integration 0% (Problem/Change/CMDB) | CRITICAL | Cannot do impact analysis → wrong decisions | Integrate incidents with Problem/Change/CMDB
12 | Incident | ITIL/ISO compliance 0% | HIGH | Not industry standard → audit risk | Implement ITIL IM practices, plan audit
13 | Change Management | Phân tích rủi ro chưa có thang đánh giá và phân loại | CRITICAL | Không phân loại mức rủi ro, không có escalation path, tất cả đều theo luồng chung nên có thể sẽ bị chậm do không có đánh giấu ưu tiên | - Tạo thang đánh giá rủi ro 1-5 - Xác định các tiêu chí thay đổi cao rủi ro - Tạo đường dẫn escalation (escalation path) - Ghi nhận thành tài liệu | Change Management, CAB team, PQA
14 | Change Management | Chưa có quy định về lưu trữ và backup dữ liệu CR | CRITICAL | - Không biết thời gian lưu giữ dữ liệu RFC - Không có Kế hoạch khôi phục khi xảy ra sự cố (DR) - Mất khả năng truy vết lịch sử thay đổi (traceability) | - Định rõ chính sách lưu giữ (thời hạn lưu trữ, theo iTIL thì 1-3-5 năm tùy theo Tier, ISO 27001: 5 năm) - Tạo quy trình sao lưu hàng tháng - Test quy trình khôi phục (restore) | Change Management, Infra
15 | Change Management | Chưa triển khai Audit đối với hoạt động CM | CRITICAL | Không track được tuân thủ với chính sách, không đánh giá được các rủi ro vi phạm và có | - Lên lịch compliance audit - Xác định phạm vi audit & danh sách kiểm tra (checklist) - Ghi lại các vi phạm & Kế hoạch khắc phục | Change Management, PQA
16 | Change Management | CR template quá dài, nhiều thông tin chưa có cơ chế đánh giá, xác thực (ví dụ: Đánh giá ảnh hưởng, đánh giá rủi ro…) | HIGH | Khó khăn cho người tạo CR và review/phê duyệt CR | - Đơn giản hóa template theo loại CR - Bổ sung đánh giá ảnh hưởng, đánh giá rủi ro - Bổ sung KMS cho tra cứu các hướng dẫn liên quan CR, CM | Change Management, Development team, CAB, PQA
17 | Change Management | Communication Plan chưa có hướng dẫn cụ thể | HIGH | - Team giao tiếp ad-hoc (không có quy trình) - Thông tin không nhất quán giữa các team - Rủi ro ảnh hưởng đến uy tín do phối hợp truyền thông đến KH | - Xác định các nhóm đối tượng cần thông báo (stakeholder groups) - Lên lịch thông báo: trước/trong/sau thay đổi (pre/during/post-change) - Ghi nhận thành tài liệu | Change Management Team, Product team, PQA
18 | Change Management | CAB thiếu quy định tiêu chí đánh giá & họp định kỳ | HIGH | - Thiếu tiêu chí đánh giá ổn định có thể dẫn tới quyết định của CAB không nhất quán - Không có tracking định kỳ | - Xác định tiêu chí đánh giá chính - Xác định lịch họp CAB định kỳ - Ghi nhận decision log | Change Management Team, CAB
19 | Change Management | RACI chưa có tài liệu chính thức | HIGH | - Không rõ trách nhiệm và quyền hạn, có thể gây xung đột trong quyết định CM - Khó Audit | - Ban hành bổ sung RACI - Có cơ chế cập nhật khi phát sinh thay đổi | Change Management Team, PQA
20 | Change Management | Change Failure Request (CFR) Root Causes chưa có phân tích chiến lược | HIGH | Không hiểu nguyên nhân gốc của các request Fail sẽ khó improve | Phân tích top 3 nguyên nhân gốc của các CFR để có kế hoạch cải thiện | Change Management Team, Development team, PQA
21 | Change Management | Incident-Change Linkage thực hiện manual | HIGH | - Incident investigation cần truy vết thủ công - Effort cao, thời gian xử lý (TAT) chậm | - Xây dựng query tự động hóa liên kết incident-change - Tích hợp API - Test tự động hóa & đào tạo team | Change Management Team, Incident Management Team, Development team, PQA
22 | Change Management | CMDB Integration chưa thiết lập | HIGH | - Không biết thay đổi ảnh hưởng những cấu hình nào - Không track dependencies giữa các CIs - Khó phân tích nguyên nhân gốc (root cause analysis) | - Xác định các CIs chính yếu (core CIs) - Ánh xạ Change Request với CIs - Tích hợp CMDB với Jira - Tự động cập nhật khi deployment | Change Management Team, Development team, Infra
23 | Change Management | Sonar đang tạm dừng hoạt động | HIGH | Quality control yếu | - Restart lại Sonar | Trao đổi thêm với Devops
24 | Change Management | PIR chưa kết nối CI/CD, kiểm tra manual | MEDIUM | - Không biết PIR có match với deployment thực tế Không - Không track Tự động success metrics | - Tự động hóa kết nối giữa Jira & deployment tools - Tạo PIR success metrics - Tự động kích hoạt PIR khi deploy | Change Management Team, DevOps Team, VHUD
25 | Change Management | Maintenance Window chưa có quy định criticality-based | MEDIUM | - Truyền Thông Không đồng nhất - Khách hàng Không biết lịch maintenance | - Định rõ chính sách maintenance window theo criticality (P1/P2/P3) - Tạo template thông báo - Cập nhật SLA | Change Management Team, DevOps Team, VHUD
26 | Change Management | Change Freeze Periods chưa có quy định cụ thể | MEDIUM | Ảnh hưởng Sprint Planning | - Tạo chính sách freeze period - Thông báo 30 ngày trước (advance notification) - Truyền thông lịch hàng quý - Tích hợp vào sprint planning | Change Management Team, Development Team
27 | Change Management | Dashboard chưa tự động lấy dữ liệu theo thời gian chọn | MEDIUM | - Lãnh đạo Không có data real-time để quyết định - Tracking SLA Không chính Xác | - Xây dựng tự động hóa dashboard (API/query) - Thêm date picker để chọn khoảng thời gian - Xuất bản hàng tuần/tháng - Setup real-time alerts | Change Management Team, BI team?
28 | Change Management | Batch Approval cho nhóm change liên quan chưa có | MEDIUM | - Approval process Không tối ưu | - Ánh xạ services với hệ thống hiện tại - Nhóm changes theo service - cập nhật batch Approval workflow - Test quy trình | Change Management Team, Service Owner, Infra, Development Team
29 | Change Management | Feedback & Improvement chưa có backlog cụ thể | MEDIUM | Chưa có roadmap cho cải thiện nên chưa có hiệu quả | - Tạo template improvement backlog - Review hàng tháng với team - Ưu tiên theo tác động (impact) & nỗ lực (effort) - Theo dõi hoàn thành | Change Management Team, ITSM lead
30 | Change Management | Training CM chưa đặc thù & chuyên sâu | MEDIUM | Chưa có training cho CM, chủ yếu tự học | - Thiết kế training CM chuyên sâu (ITIL 4 Practice) | Change Management Team, ITSM lead, L&D, HR
31 | Change Management | Chứng chỉ & yêu cầu năng lực CM chưa định rõ | MEDIUM | - Không có Kế hoạch tuyển dụng - rủi ro Mất nhân tài, năng lực Không scale | Xây dựng 4P next gen cho CM | ITSM lead, HR
32 | Configuration | Chính sách CMDB chưa formal | CRITICAL | Không rõ scope, CI types, roles → quản lý không nhất quán | Tạo CMDB Policy Charter document
33 | Configuration | Không có tool CMDB - sử dụng Excel | CRITICAL | Không thể tự động, không relationship mapping, không integration | Đánh giá & select CMDB tool (ServiceNow/Remedy)
34 | Configuration | Chưa map CI relationships & service dependencies | HIGH | Không biết service nào phụ thuộc CI nào → không tính impact được | Map service-to-CI cho top 10 services
35 | Configuration | Không có audit trail & audit process | HIGH | Không track thay đổi (ai, khi nào) → rủi ro compliance | Setup audit logging, monthly audits
36 | Configuration | CI Owners không được gán rõ ràng | HIGH | Không ai chịu trách nhiệm keep data accurate → dữ liệu lỗi thời | Gán CI Owner cho mỗi hệ thống
37 | Configuration | Không có CMDB Steward role & governance | HIGH | Không ai quản lý tổng thể CMDB, conflicts không resolve | Assign CMDB Steward
38 | Configuration | CMDB không integrate Incident & Change | HIGH | Incident/Change workflows không dùng CMDB data → không update | Integrate CMDB with tools
39 | Configuration | Không có data quality standards | HIGH | Duplicate CIs, inconsistent data → không tin tưởng CMDB | Define quality standards, validation
40 | Configuration | Không có auto-population từ monitoring tools | MEDIUM | Manual data entry → thời gian lãng phí, data lag | Setup data feeds từ monitoring tools
41 | Configuration | CMDB team part-time, không training | MEDIUM | CMDB không ưu tiên, team burnout, knowledge loss | Assign dedicated CMDB Admin, provide training
42 | Configuration | Không có KPI đo CMDB effectiveness | MEDIUM | Không biết coverage, quality → không justify investment | Define metrics, create dashboard
43 | Process QA | NO audit checklists (IM, CM, PM) | CRITICAL | Audits ad-hoc, inconsistent | Create standardized checklists
44 | Process QA | Audit frequency yearly only | CRITICAL | Cannot identify trends | Plan quarterly audits
45 | Process QA | Coverage only 3% (1/30 processes) | CRITICAL | Most processes never audited | Create 3-year plan for 80% coverage
46 | Process QA | Metrics almost ZERO (10%) | CRITICAL | Cannot measure PQA effectiveness | Define & track 5 key metrics
47 | Process QA | NO escalation for critical findings | CRITICAL | Critical issues ignored | Define escalation procedure
48 | Process QA | NO maturity assessment | MEDIUM | Cannot prioritize improvements | Use maturity framework (ITIL)
49 | 3rd party Management | NO formal 3PM Policy | CRITICAL | Write formal policy, CIO approve
50 | 3rd party Management | NO Vendor Classification | CRITICAL | Create critical/high/medium/low matrix
51 | 3rd party Management | NO SLA Monitoring | CRITICAL | Setup SLA dashboard, weekly reports
52 | 3rd party Management | NO Vendor Metrics | CRITICAL | Define & track 5-7 KPIs per vendor
53 | 3rd party Management | NO Risk Assessment | HIGH | Define risk assessment framework
54 | 3rd party Management | NO Roles & Authority | HIGH | Document vendor manager roles
55 | QC | Không có chiến lược và roadmap QC rõ ràng | CRITICAL | Thiếu định hướng dài hạn, không thể đo lường tiến bộ, không liên kết với mục tiêu kinh doanh | Xây dựng QC Strategy 3-5 năm với roadmap chi tiết, KPIs đo lường, và liên kết trực tiếp với business objectives
56 | QC | Không có quy trình test planning được chuẩn hóa | CRITICAL | Thiếu tính nhất quán, khó đảm bảo chất lượng test, không thể quản lý rủi ro hiệu quả | Thiết lập quy trình Test Planning chuẩn với template, timeline, và approval workflow rõ ràng
57 | QC | Chưa có metrics và KPIs cho QA/QC | CRITICAL | Không thể đo lường hiệu quả QC, không có cơ sở để cải tiến, không thể chứng minh giá trị | Thiết lập bộ KPIs QC core (Test Coverage, Defect Density, Automation Rate, etc.) với targets và dashboards
58 | QC | Không đo lường được test coverage | CRITICAL | Không biết được mức độ test đầy đủ, rủi ro cao về untested code, không thể tối ưu effort | Triển khai công cụ đo coverage (code coverage, requirement coverage) và thiết lập target tối thiểu
59 | QC | Không có chiến lược test automation | CRITICAL | Automation không có hướng đi rõ ràng, lãng phí resources, ROI thấp | Xây dựng Test Automation Strategy với roadmap, tool selection, training plan, và ROI targets
60 | QC | Không có quy trình test data management | CRITICAL | Test data không đáng tin cậy, rủi ro bảo mật cao, tốn thời gian setup manual | Thiết lập Test Data Management strategy với data provisioning, masking, và governance process
61 | QC | Không tuân thủ các chuẩn QC quốc tế | CRITICAL | Không đáp ứng yêu cầu compliance, khó đối chiếu với best practices, rủi ro trong audit | Áp dụng framework chuẩn (ISTQB, ISO 29119) và thiết lập traceability từ requirements đến test results
62 | QC | Quy trình Defect Management không được chuẩn hóa | HIGH | Bugs không được xử lý nhất quán, khó prioritize, không có accountability | Chuẩn hóa Defect Management process với priority/severity matrix, SLA theo mức độ, và workflow rõ ràng
63 | QC | Quality gates không được thực thi đầy đủ | HIGH | Code quality không được đảm bảo, bugs có thể leak sang production | Thực thi quality gates nghiêm ngặt: build fail khi test fail, mandatory test coverage checks
64 | QC | Chỉ có 1 test environment, không có configuration management | HIGH | Bottleneck trong testing, conflicts giữa các team, không thể test parallel | Thiết lập multiple test environments (Dev, SIT, UAT) với automation provisioning và config management
65 | QC | Chính sách QC chỉ ở mức high-level và hiếm khi được cập nhật | MEDIUM | Chính sách không đủ chi tiết để hướng dẫn thực thi, không theo kịp thực tế | Phát triển QC Policy riêng biệt, chi tiết hơn với cơ chế review định kỳ (6 tháng/lần)
66 | QC | RACI matrix không được tài liệu hóa | MEDIUM | Thiếu clarity về trách nhiệm khi có thay đổi team hoặc escalation | Tài liệu hóa RACI matrix cho tất cả QC activities và update định kỳ
67 | QC | Quy trình regression testing không rõ ràng | MEDIUM | Edge cases không được cover, rủi ro regression bugs | Chuẩn hóa regression testing process, tăng automation coverage, bao gồm edge cases
68 | QC | Performance testing chỉ làm theo yêu cầu, không có benchmarks | MEDIUM | Performance issues có thể không được phát hiện sớm, không có baseline để so sánh | Thiết lập performance benchmarks và làm load testing định kỳ cho critical systems
69 | QC | Skill gaps đáng kể và không có training có tổ chức | MEDIUM | Team capability không được phát triển, phụ thuộc vào self-learning | Thiết lập training program có cấu trúc với focus vào automation, test design, và domain knowledge
70 | QC | Không có defect triage process định kỳ | MEDIUM | Bugs resolution có thể chậm, thiếu forum để discuss technical issues | Thiết lập defect triage meetings định kỳ (weekly) giữa QC và Dev
71 | QC | Không có test execution reports | MEDIUM | Stakeholders không có visibility về test progress và quality status | Thiết lập automated test reporting với key metrics và trends
72 | QC | Tỷ lệ team biết automation tools thấp (25-30%) | MEDIUM | Automation không scale được, phụ thuộc vào một số người | Training toàn bộ QC team về automation tools, thiết lập automation champions
73 | QC | Không có release testing process, rollback plan không chi tiết | MEDIUM | Rủi ro cao khi release production, không có safety net | Thiết lập release testing phase với checklist và rollback plan chi tiết
74 | QC | Không có quy trình continuous improvement và roadmap nâng cao capability | MEDIUM | QC capability không được cải thiện có hệ thống | Thiết lập continuous improvement process (retrospectives, lessons learned) và maturity roadmap
75 | QC | Không rõ về tuân thủ GDPR và data protection trong testing | MEDIUM | Rủi ro compliance với data protection regulations | Đánh giá compliance gap và thiết lập data protection controls cho test data